## Feuil1
section | numéro | user story | temps estimé (h) | temps mis | fonctionnalités liées | importance | temps estimé (h) | temps mis | état
client | 1 | s'inscrire | 30 min | 15 | formulaire inscription | élevée | 15 min | 5 | terminé
[5 empty] | valider sauvegarde user bdd | élevée | 15 min | 10 | terminé
| 2 | se connecter | 30 min | 10 | formulaire connexion | élevée | 15 min | 5 | terminé
[5 empty] | vérifier infos entrées et valider la connexion | élevée | 15 min | 5 | terminé
| 3 | modifier ses infos | 1h30 | 4h | formulaire modif nom / prénom / mail | élevée | 15 min | 20 | En cours
[5 empty] | valider modifs | élevée | 15 min | 50 | En cours
[5 empty] | formulaire modif mdp | élevée | 15 min | 20 | NULL
[5 empty] | valider modif mdp | élevée | 15 min | 30 | NULL
[5 empty] | formulaire modif / suppr adresse(s) | élevée | 15 min | 50 | NULL
[5 empty] | valider modif / suppr adresse(s) | élevée | 15 min | 1h10 | NULL
| 4 | afficher commandes client | 30 min | 30 min | page affichage commandes | élevée | 15 min | 15 | NULL
[5 empty] | page affichage détails commande | élevée | 15 min | 15 | NULL
| 5 | liste favoris | 1h | 1h15 | ajouter / supprimer un favori | moyenne | 30 min | 15 | NULL
[5 empty] | bouton ajouter / supprimer selon cas | moyenne | 15 | 45 | NULL
[5 empty] | afficher liste favoris | moyenne | 15 | 15 | NULL
| 6 | poster avis et noter produit | 30 min | 50 | visuel div (formulaire sur page produit) | faible | 15 min | 15 | NULL
[5 empty] | enregistrer les infos | faible | 15 min | 15 | NULL
| TEMPS TOTAL PARTIE CLIENT |  | 4H30 | 6h10
boutique | 7 | page d'accueil | 1h50 | 1h25 | créer visuel page : campagne Noël / sélection produits / ... | élevée | 1h10 | 35 | NULL
[5 empty] | envoyer et afficher données | élevée | 20 min | 20 | NULL
|  | navbar + footer | 30 min | 35 | navbar + footer | élevée | 30 min | 35 | NULL
| 8 | page "tous les articles" | 30 min | 30 | visuel page html | élevée | 15 min | 15 | NULL
[5 empty] | y envoyer les articles et les afficher | élevée | 15 min | 15 | NULL
| 9 | page "articles par gamme" | 30 min | 20 | visuel page html | élevée | 15 min | 10 | NULL
[5 empty] | y envoyer les articles et gammes et les afficher | élevée | 15 min | 10 | NULL
| 10 | page "campagnes promo" | 30 min | 30 min | visuel page html | élevée | 15 min | 15 | NULL
[5 empty] | y envoyer les données + les afficher | élevée | 15 min | 15 | NULL
| 11 | zoom sur article (dans ces 4 pages) | 30 min | 10 min | visuel page html | élevée | 15 min | 5 | NULL
[5 empty] | y envoyer les données + les afficher | élevée | 15 min | 5 | NULL
| 12 | mise en place du panier | 1h | 1h15 | création du panier | élevée | 15 min | 15 min | NULL
[5 empty] | page panier html | élevée | 15 min | 15 min | NULL
[5 empty] | ajout / suppression article | élevée | 30 min | 15 min | NULL
[5 empty] | modif quantités | élevée | 15 min | 15 min | NULL
| 13 | validation panier | 1h | 50 | page validation html | élevée | 15 min | 10 | NULL
[5 empty] | frais de port | élevée | 15 min | 10 | NULL
[5 empty] | choix adresse | élevée | 15 min | 10 | NULL
[5 empty] | validation avec modal | élevée | 15 min | 5 | NULL
[5 empty] | sauvegarde commande bdd + produits dans table intermédiaire | élevée | 15 min | 15 | NULL
| 14 | page "produits les mieux notés" (ou div sur autre page) | 45 min | ok sur accueil | visuel page html | moyenne | 15 min | - | NULL
[5 empty] | y envoyer les données + les afficher | moyenne | 30 min | - | NULL
| 15 | page "notre histoire" | 30 min | 7.5 | visuel page html | faible | 30 min | 7.5 | NULL
| 16 | page "qualité / fabrication" | 30 min | 7.5 | visuel page html | faible | 30 min | 7.5 | NULL
| 17 | afficher avis clients et note moyenne du produit | 45 min | 1H15 | récupérer données dans la base (calculer moyenne) | faible | 30 min | 1h05 | NULL
[5 empty] | les afficher dans la vue | faible | 15 min | 10 | NULL
| TEMPS TOTAL PARTIE BOUTIQUE |  | 8h15 | 7h05
back-office | 18 | gestion des campagnes | 1h | 1h20 | créer campagne | élevée | 15 min | 20 | NULL
[5 empty] | modifier campagne | élevée | 15 min | 40 | NULL
[5 empty] | supprimer campagne | élevée | 15 min | 10 | NULL
[5 empty] | afficher les campagnes | élevée | 15 min | 10 | NULL
| 19 | gestion des articles | 1h | 1h45 | créer article | élevée | 15 min | 30 | NULL
[5 empty] | modifier article | élevée | 15 min | 1h | NULL
[5 empty] | supprimer article | élevée | 15 min | 5 | NULL
[5 empty] | afficher les articles | élevée | 15 min | 10 | NULL
| 20 | gestion des gammes | 1h | 1h | créer gamme | élevée | 15 min | 10 | NULL
[5 empty] | modifier gamme | élevée | 15 min | 15 | NULL
[5 empty] | supprimer gamme + articles associés | élevée | 15 min | 30 | NULL
[5 empty] | afficher les gammes | élevée | 15 min | 5 | NULL
| 21 | gestion des comptes clients | 30 min | 30 min | supprimer client | faible | 15 min | 20 | NULL
[5 empty] | afficher les clients | faible | 15 min | 10 | NULL
| 22 | limiter accès à l'admin | 1h | 1h | afficher bouton seulement si admin | élevée | 10 min | 10 min | NULL
[5 empty] | limiter accès partie admin via Gate | élevée | 50 min | 50 min | NULL
| TEMPS TOTAL PARTIE BACK-OFFICE |  | 4h30 | 5h35
finalisation | 23 | refaire seeders avec vrais produits | 1h | 1h15 | terminé
| 24 | appliquer réduction si promo | 1h | 2h30 | terminé
| 25 | masquer bouton et lien favoris si user pas connecté | 5 min | 5 min | terminé
| 26 | relecture + optimisation code | 1h | 1h25 | terminé
| 27 | ajout adresse livraison / facturation + modif page validation | 1h | 1h30 | terminé
| 28 | vider panier après validation | 15 min | 15 min | terminé
| 29 | Gestion des stocks | 1h | 1h | terminé
| TEMPS TOTAL FINALISATION |  | 5h20 | 7h45
| TEMPS TOTAL | prévu à l'origine | 17h15
|  | prévu avec finalisation | 22h35
|  | réalisé | 26h35